**附件1-1**

宝应县残疾人联合会2023年度残疾人事业发展补助专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项转移支付预算和目标情况

2023年度，我单位残疾人事业发展专项共1250万元，中央241万元，省级1009万元，其中：

1. 中央241万元，预期目标：（1）通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；（2）为符合条件的0至6岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；（3）为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；（4）帮助符合条件的残疾人得到居家托养照料。
2. 省级1009万元，预期目标：（1）为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配，肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；（2）加强残疾人就业和培训，开展辅助性就业、创业扶持等项目，持续改善残疾人就业服务，提高残疾人就业水平；（3）提高托养服务水平，为符合条件的残疾人提供托养服务；（4）加强专职委员队伍建设，提高专职委员队伍建设服务水平，不断提高联系、凝聚、服务残疾人的能力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

沟通与调研了解项目的背景、项目的内容、预算申请及下拨流程等内容。

1. 组织过程

我单位申报专项均从2023年初计划实施，并于2023年底前完成年度绩效目标。

1. 分析评价

1.项目绩效评价定量分析

2023年我单位本着量入为出，专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。

2.项目绩效评价定性分析

我单位建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工作正规化建设，制定了财务管理制度，为残疾人提供了优质服务，促进了残疾人事业的发展。

1. 综合评价结论

项目资金严格按照财务管理规定执行，科目使用合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年度项目资金来源主要包括：中央资金补助资金241万元，省级补助资金1009万元，上年结转140.93万元。

2.项目资金执行情况分析

2023年度项目资金总收入1390.93万元（含上年结转），资金支出1262.44万元，预算执行率达到90.76%。

3.项目资金管理情况分析

从评价情况看，我单位能按照项目资金管理规定和当地财政的要求规范使用资金，无违规违纪的问题，支付进度也较往年略有提高。2023年度项目资金支付进度达98.54%。2022年度项目资金支付进度达97.41%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

残疾人康复项目完成情况：得到基本辅助器具适配服务的残疾人人数1110人次；得到基本康复服务的残疾人人数1500人次；为0-14岁听力儿童提供助听器验配服务1人；盲人定向行走培训100人；假肢验配14人；矫形器适配42人；残疾儿童康复救助556人次；贫困白内障免费复明手术308人得到救助；为精神病残疾人免费用药救助人数1057人；新建1个“社区康复示范点”。

教育就业托养项目完成情况：残疾人技能培训人数434人次；按照省市残联“残疾人之家”提升三年行动方案要求，对全县17个“残疾人之家”进行提档升级正常运行，托养机构及“残疾人之家”全年共为794人提供托养服务，其中寄宿制托养55人，日间照料239人，居家托养500人，形成以“居家托养为基础、日间照料为主体、寄宿制托养为补充”的三位一体残疾人托养服务体系，切实减轻残疾人家庭负担，真正实现“托养一人、幸福一家”的效果；为89名残疾学生发放教育专项补贴。

残疾人专委公益岗位补贴项目完成情况：为全县15名镇级残疾人专委及286名村、社区残疾人专委发放岗位补贴。

其他项目完成情况：残疾人机动轮椅车燃油补贴项目按实发放补贴人数：13人次，补贴标准：260元，较好的弥补了残疾人出行成本。

（3）项目实施进度

2023年度残疾人康复及教育就业托养项目进度均已100%完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析。

残疾人技能培训受教育水平和生活生产能力有所提高；残疾儿童基本康复服务水平有所提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高；残疾人居家生活便利程度有所提高等。

（2）项目实施的可持续影响分析。

持续提高残疾人生活水平，持续改善残疾人生活状况，持续提高残疾人融入社会生活能力。

3.满意度指标完成情况分析。

残疾人及其家属对残疾人服务的满意度均不低于90%，帮助改善了残疾人生活，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广大群众对残疾人服务的满意度。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果已应用并在门户网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

我单位虽然在财政资金的使用管理工作中合理使用了资金，为残疾人提供了服务，但存在资金的不足、人才的短缺等问题，这些都是制约残疾人工作进一步开展的因素，我县有持证残疾人近1.9万人，大部分残疾人的生活水平还不高，现有的资金无法满足残疾人各方面的需要，残疾人的各项服务设施还需进一步提高，今后需进一步加强资金管理，厉行节约，发挥资金最大效益，为残疾人提供最好的服务。建议加大财政预算经费投入力度，补足经费，完善基础设施，加大对残疾人创业就业的扶持力度。

八、其他需说明的问题。

无。